## 基于Flutter开发智能魔方APP
No. | Action | Owner | Deadline | Status | Finished time | 详细状态跟踪
1 | Flutter框架，评估图像扫描和解法呈现功能的可行性方案，如有哪些可行方案，大致如何实现与相关技术。 | 曾灿炫 | 2019-03-08 | Closed | 2019-03-08 | 02-22：了解Flutter架构并分享“Flutter小结”，简单介绍Flutter概念，相关资料和网站链接。 02-27：1.确定Flutter可通过openGL绘制3D图形，显示动态效果（旋转，移动等），具体实现需要做进一步了解。 2.初步了解到Flutter不依赖原生控件，调用摄像头需要通过插件实现，正在寻找跨平台解决方法。
2 | 图像识别，查阅与学习相关基础知识和资料，确认技术关键点，考虑如何识别魔方，如何管理数据 | 陈泽洪 | 2019-03-08 | Closed | 2019-03-08 | 02-22: 收集相关资料了解图像识别基础知识 02-27：确定本部分可以先独立完成，通过输入模拟的一张图片，输出魔方的识别颜色
3 | 还原算法，查阅与学习相关基础知识和资料，确认技术关键点，考虑有哪些算法与原理，如何呈现还原结果 | 朱泉泰 | 2019-03-08 | Closed | 2019-03-08 | 02-22：了解魔方复原算法，收集并分享两篇相关论文 02-25：下载Rubik APK编译，了解其UI和行为，但发现在Edison上布局有问题，会FC，还需适配调整。
4 | 搭建Flutter开发环境，熟悉Flutter框架，实现HelloWorld | All | 2019-03-08 | Closed | 2019-03-08 | 03-07：在Windows与Linux下完成开发环境的搭建，初步了解Dart语言，实现HelloWorld。 03-07：灿炫已完成，输出《Hello World》小结介绍开发环境搭建和运行HelloWorld。 | 需要外网/git库
5 | 输出UI功能需求的设计文档 | 余可永 | 2019-03-12 | Ongoing
6 | 构建主界面-调用拍照API，调转到拍照界面 | 曾灿炫 | 2019-03-21 | Ongoing
7 | 拍照界面-九宫格，循环拍取6个面，调转到还原界面 | 陈泽洪 | 2019-03-21 | Ongoing
8 | 还原界面-文字显示还原步骤 | 朱泉泰 | 2019-03-21 | Ongoing
9 | 拍照识别实现-图片识别 | 陈泽洪 | 2019-04-04 | NotStart
10 | 还原算法实现-本地模拟 | 朱泉泰 | 2019-04-04 | NotStart
11 | 基本功能整合，跑通第一版APK | All | 2019-04-18 | NotStart
12 | 添加魔方基础教程功能 | 曾灿炫 | 2019-05-02 | NotStart
13 | 优化图片识别算法速度/精准度 | 陈泽洪 | 2019-05-02 | NotStart
14 | 优化图片还原算法速度/精准度 | 朱泉泰 | 2019-05-02 | NotStart
15 | 魔方还原界面-3D显示 | 余可永 | 2019-05-02 | Ongoing
16 | 功能整合，升级第二版APK | All | 2019-05-16 | NotStart
17 | 整理与输出项目中Flutter框架/拍照识别/魔方还原的总结报告 | All | 2019-05-30 | NotStart